УТВЕРЖДЕН

приказом

Министра юстиции

Республики Казахстан

от     августа 2017 года

№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по модернизации и укреплению системы адвокатуры и

совершенствованию сферы оказания юридических услуг населению

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение предложений по укреплению системы адвокатуры и совершенствованию сферы оказания юридических услуг населению, в том числе законодательного характера | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, АДГСиПК, КНБ, РКА, РНП, РПЧСИ (по согл), МВД, МФ | 25 сентября 2017 года |
|  | Выработать системные меры по обеспечению полноценной состязательности адвоката в уголовном процессе, как конституционного принципа судопроизводства | предложения в Администрацию Президента | МЮ(свод), ГП, ВС, РКА (по согл) | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос упрощения допуска защитника в производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, при отсутствии соответствующего допуска путем обязанности дать подписку об их неразглашении | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, АДГСиПК, КНБ, РКА (по согл), МВД, МФ | 25 сентября 2017 года |
|  | Выработка предложений по расширению круга лиц, несущих административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката, непредоставление либо отказ от предоставления по запросу адвоката необходимых сведений для осуществления профессиональной деятельности, а также установлению ответственности за повторное правонарушение | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, АДГСиПК, КНБ, (по согл), МВД, МФ, МКС, МИК | 10 октября 2017 года |
|  | Проработать вопрос предоставления равных прав адвокатам с органами уголовного преследования в получении информации, запрашиваемой из государственных органов и организаций, а также о сроках их предоставления | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС АДГСиПК, КНБ (по согл), МВД, МФ, МКС, МИК | 25 сентября 2017 года |
|  | Принять необходимые меры по предоставлению на практике всем лицам, лишенным свободы, незамедлительного доступа к адвокату, включая доступ к адвокату за счет средств государства, посредством разработки соответствующих схем раннего доступа к юридической помощи | предложения в Администрацию Президента | ГП (свод), ВС, АДГСиПК, КНБ (по согл), МЮ, МВД, МФ | 25 сентября 2017 года |
|  | В целях реализации принципа состязательности сторон и повышения роли адвоката проработать вопрос по исключению процессуальной возможности органа уголовного преследования, препятствовать в процессу проведения экспертизы на основании адвокатского запроса (ст. 272 УПК РК) | предложения в Администрацию Президента | ГП (свод), ВС, АДГСиПК , КНБ, РКА (по согл), МЮ, МФ, МНЭ, МВД | 25 сентября 2017 года |
|  | Рассмотреть вопрос целесообразности внедрения института страхования имущественной ответственности адвоката и частнопрактикующих юристов | информация в Администрацию Президента | НБ (свод) ВС, ГП, КНБ, РКА (по согл), МЮ, МФ, МНЭ | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос оказания бесплатной юридической помощи только социально уязвимым слоям населения, (гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, либо одиноко проживающим гражданами, доходы которых ниже величины прожиточного минимума) | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, АДГСиПК, РКА, РНП, РПЧСИ (по согл), МИК, МТЗСН, МВД, МФ | 10 октября 2017 года |
|  | Проработать вопрос консолидации законодательных актов в сфере адвокатской деятельности и оказания гарантированной государством юридической помощи | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, АДГСиПК, КНБ, РКА (по согл), МВД | 10 октября 2017 года |
|  | Проработать вопрос о включении свидетелей, имеющих право на защиту, потерпевших из числа социально уязвимых слоев населения в круг субъектов гарантированной государством бесплатной юридической помощи | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод), ВС, ГП, АДГСиПК, КНБ, РКА (по согл), МВД, МНЭ, МФ | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос по установлению определенных требований к деятельности частнопрактикующих юристов в целях повышения качества оказываемых ими услуг с учетом передового зарубежного опыта, в том числе вопрос их объединения в ассоциации, для оказания содействия своим членам, повышения профессионального уровня | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА, КазБАР (по согл) | 10 октября 2017 года |
|  | Выработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда адвокатов за счет средств республиканского бюджета, в том числе в целях обеспечения эффективности их расходования проработать вопрос использования в судебных, правоохранительных и др.органов считывающего устройства (сканер штрих-кодов) для фиксации времени участия адвоката в судебных заседаниях и времени начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, КНБ, АДГСиПК, РКА, АО «НИТ» (по согл), МФ, МИК, МВД, МНЭ | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать механизм оказания юридической помощи социально уязвимым слоям населения адвокатами, нотариусами и частнопрактикующими юристами по системе «Pro bono» | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА РНП, РП ЧСИ (по согл) | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос о необходимости установления первоначального (вступительного) взносов в коллегию адвокатов | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) РКА (по согл) | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос целесообразности разработки Концепции юридического образования и юридической науки в Казахстане | информация в Администрацию Президента | МЮ (свод), ВС, ГП, КНБ, АДГСиПК, РКА, РНП (по согл), ИЗ, МОН, МВД | 15 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос по созданию Академии (института, Центра) субъектов юридической помощи (на базе Академии правосудия) | информация в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА, РНП (по согл), МФ, МОН, ИЗ | 10 октября 2017 года |
|  | Проработать вопрос об организации в Центрах обслуживания населения и местных исполнительных органах (особенно в сельских районах) оказания юридической помощи адвокатами, желающими из-за отсутствия практики временно поработать в регионах, с установлением стимулирующих мер | информация в Администрацию Президента | МЮ (свод), МИК, акиматы областей, городов Астана и Алматы, РКА (по согл) | 10 октября 2017 года |
|  | Рассмотреть вопрос создания ИС «Е-адвокатура» с возможной интеграцией с информационными системами государственных органов и организаций | информация в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА, НАО «Государственная корпорация», АО «НИТ», АО «Зерде» (по согл), МТЗСН, МЗ, МВД, МОН, МФ, МСХ, МИК | 25 сентября 2017 года |
|  | Проработать вопрос включения в компетенцию Республиканской коллегии адвокатов полномочий по пересмотру материалов дисциплинарных производств территориальных коллегий | предложения в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА (по согл) | 25 сентября 2017 года |
|  | Провести анализ деятельности работы частнопрактикующих юристов и адвокатов в судах | информация в Администрацию Президента | МЮ (свод) ГП, ВС, РКА, КазБАР (по согл) | 10 октября 2017 года |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АДГСиПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

ГПО - Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан

МИК – Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

МТЗСН – Министерство труда и социальной защиты

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

ИЗ – Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйство Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики  Республики Казахстан

НБ – Национальный банк Республики Казахстан

АО «НИТ» - АО «Национальные информационные технологии»

РКА – Республиканская коллегия адвокатов

РНП – Республиканская нотариальная палата

РПЧСИ – Республиканская палата частных судебных исполнителей

КазБАР - Республиканская общественная объединения «Коллегия коммерческих юристов «КазБар»

___________________________________